|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОДАРНОВСКИЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | |
| 01.03.2018 | **№** | 22-п |
| **с. Благодарное** | | | | |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

Благодарновского сельсовета

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Благодарновского сельсовета от 17.05.2017 г. № 55-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Благодарновского сельсовета на 2014-2020 годы» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации В.В. Ивасюк

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

22-п от 01.03.2018 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**"Благоустройство территории Благодарновского сельсовета**

**на 2014-2020 годы"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | 2 | | | |
| 1. | Цели и задачи программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства МО Благодарновский сельсовет;  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;  -Совершенствование эстетического вида Благодарновского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  -Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  -Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  -Повышение общего уровня благоустройства поселения | | |
| 2. | Объем финансирования,  тыс. рублей | план | факт | отклонение,  % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 192,8 т. руб. | 192,4 т. руб. | 99,8 |
|  | второй год реализации программы | 60,0 т. руб. | 43,6 т. руб. | 72,67 |
|  | третий год реализации программы | 145,1 т. руб. | 33,1 т. руб. | 22,81 |
|  | четвертый год реализации программы | 130,8 т.руб. | 130,8 т.р. | 100 |
| 3. | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение,  % |
|  | **Показатель 1**  Охват уличного освещения на территории поселения, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | - |
|  | второй год реализации программы | 30 | 35 | +17 |
|  | третий год реализации программы | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 2**  Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству, % | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | второй год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 3** Содержание свалок по требованию СанПина, % | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | второй год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 4** Улучшение экологической обстановки на территории поселения, % | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 5** Соответствие объектов выполненного благоустройства требования по ГОСТу, % | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | - |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |

Приложение №5

Таблица 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в \_\_\_\_\_\_ году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя**  **(индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | | **Обоснование отклонений значений**  **показателя (индикатора) на конец отчетного**  **года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий**  **отчетному (текущему)**  **году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на**  **отчетную**  **дату<\*>** |
| Муниципальная программа «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | | | | | | | |
| Подпрограмма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(строка заполняется в случае наличия подпрограммы в составе программы)* | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | | | | | | | |
| **1.1.** | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной**  **программы,**  **подпрограммы,**  **основного**  **мероприятия** | **Главный**  **распорядитель**  **бюджетных**  **средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
|  |  |  | **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено**  **сводной**  **бюджетной**  **росписью на**  **1 января**  **отчетного**  **года** | **Утверждено**  **сводной**  **бюджетной**  **росписью на**  **отчетную**  **дату** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 10 |
| **Муниципальная программа «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | «Благоустройство территории Благодарновского сельсовета  на 2014 – 2020 годы» | всего, в том числе: | **024** | **X** | **X** | 130,8 | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
| **Подпрограмма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  *(строка заполняется в случае наличия подпрограммы в составе программы)* |  | всего, в том числе: |  | **X** | **X** |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | **«Озеленение территорий общего пользования»** | всего, в том числе: | 024 | 0503 | 0400290270 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 2. Основное мероприятие «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | **«Содержание мест захоронения»** | **—** | 024 | 0503 | 0400390280 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| 3. Основное мероприятие «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | **«Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения»**  Санитарная очистка и уборка территории: сбор и удаление бытовых отходов, уборка улиц |  | 024 | 0503 | 0400492290 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | **«Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения»**  Прочие мероприятия в о в области благоустройства |  | 024 | 0503 | 0400493290 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 |