|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОДАРНОВСКИЙ****СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  |
| 01.03.2018 | **№** | 23-п |
| **с. Благодарное** |

 Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории

муниципального образования Благодарновский

сельсовет Ташлинского района Оренбургской

 области на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Благодарновского сельсовета от 17.05.2017 г. № 55-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»

согласно приложению.

 2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации В.В. Ивасюк

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

23-п от 01.03.2018 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры**

**на территории муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
|  N п/п |  Характеристики программы  |
|  1  |  2  |
| 1.  | Цели и задачи программы  | -     создание условий для  сохранения  и  развития культурного потенциала и культурного  наследия поселения;-     обеспечение единого культурного  пространства для представителей разных социальных   групп в целях получения доступа к культурным ценностям; повышение  роли   культуры   в   воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей благоустройства поселения  -     обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения;-     достижения более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей поселения;-     сохранение и пропаганда культурного наследия;-     организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм творчества  населения;-     поддержка деятельности творческих коллективов;     обеспечение  условий   для   художественного творчества,     инновационной    деятельности, внедрения  новых  технологий   в   деятельность учреждений культуры;-     расширение объема услуг в  сфере   культуры и повышения их качества. |
| 2.  | Объем финансирования, тыс. рублей  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 1370,9 т. руб. |  1370,9 т. руб. | 100 |
|  | второй год реализации программы  | 1303,3 т. руб. | 1303,3 т. руб. | 100 |
|  | третий год реализации программы  | 973,6 т. руб. | 973,5 т. руб. | 99,99 |
|  | четвертый год реализации программы | 955,5 т.руб. | 955,5 т. Руб. | 100 |
| 3.  | Показатели результатов деятельности  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | **Показатель 1** предоставление библиотечных услуг населению, %  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 100 | 100 | - |
|  | второй год реализации программы  | 100 | 100 | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 2** Организация досуга населения, %  | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 70 | 70 | - |
|  | второй год реализации программы  | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 3** Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 60 | 60 | - |
|  | второй год реализации программы  | 70 | 70 | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 4** Проведение ремонта учреждений культуры, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | четвертый год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 5** Обновление материально-технической базы учреждений культуры, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | четвертый год реализации программы | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |

Приложение №5

 Таблица 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в \_\_\_\_\_\_ году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****показателя****(индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | **Обоснование отклонений значений****показателя (индикатора) на конец отчетного****года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий****отчетному (текущему)****году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт на****отчетную****дату<\*>** |
| Муниципальная программа «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Подпрограмма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(строка заполняется в случае наличия подпрограммы в составе программы)* |
| 1. Основное мероприятие «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»
 |
| **1.1.** | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

 Таблица 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной****программы,****подпрограммы,****основного****мероприятия** | **Главный****распорядитель****бюджетных****средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
|  |  |  | **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено****сводной****бюджетной****росписью на****1 января****отчетного****года** | **Утверждено****сводной****бюджетной****росписью на****отчетную****дату** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 10 |
| **Муниципальная программа «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | **«Развитие культуры на территории муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»** | всего, в том числе: |  **024** | **X** | **X** | **955,5** | **955,5** | **955,5** | **955,5** |
| **Подпрограмма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»***(строка заполняется в случае наличия подпрограммы в составе программы)* |  | всего, в том числе: |  | **X** | **X** |  |  |  |  |
|  | **«Развитие и организация культурного досуга населения»** | всего, в том числе: | 024 | 0801 | Х | **696** | **696** | **696** | **696** |
| 1.Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения (Новый год, День Победы, Праздник весны, Масленица, День села, День пожилого человека и др.)» |  | всего, в том числе: | 024 | 0801 | 0500190300 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| 2. Основное мероприятие «Организация досуга населения» |  | **—** | 024 | 0801 | 0500160010 | 574,8 | 574,8 | 574,8 | 574,8 |
| 3. Основное мероприятие «Участие в районных, областных конкурсах (фестивалях) |  |  | 024 | 0801 | 0500160010 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
|  |  **«Развитие и организация библиотечного обслуживания населения»** |  |  |  |  | **201,3** | **201,3** | **201,3** | **201,3** |
| 1.Основное мероприятие Проведение тематических мероприятий для населения |  |  | 024 | 0801 | 0500160010 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.Основное мероприятие Комплектование нового книжного фонда, подписка на периодические издания |  |  | 024 | 0801 | 0500160010 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3.Основное мероприятие Материальное, хозяйственноеобеспечение |  |  | 024 | 0801 | 0500160010 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4. Основное мероприятие Предоставление библиотечных услуг |  |  | 024 | 0801 | 0500160010 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 |
|  | **«Содержание имущества клубно-библиотечной системы поселения,** **укрепление материально-технической базы»** |  | 024 | 0801 | 0500160010 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| 1.Основное мероприятие Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение) |  |  | 024 | 0801 | 0500160010 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 2.Основное мероприятие Мероприятия по текущему содержанию имущества (противопожарные мероприятия, и др.) |  |  | 024 | 0801 | 0500160010 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |