|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОДАРНОВСКИЙ****СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  |
| 01.03.2018 | **№** | 24-п |
| **с. Благодарное** |

 Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы  Гражданской  обороны, пожарной  безопасности,

безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от

чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения

на  территории  Благодарновского  сельского  поселения  на 2013-2020 гг

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Благодарновского сельсовета от 17.05.2017 г. № 55-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие

системы  Гражданской  обороны, пожарной  безопасности, безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  Благодарновского  сельского  поселения  на 2013-2020 гг., согласно приложению.

 2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации В.В. Ивасюк

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

24-п от 01.03.2018 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы  Гражданской  обороны, пожарной  безопасности,**

**безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от**

**чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения**

**на  территории  Благодарновского  сельского  поселения  на 2013-2020 гг**

|  |  |
| --- | --- |
|  N п/п |  Характеристики программы  |
|  1  |  2  |
| 1.  | Цели и задачи программы  | Цели  Программы:- повышение готовности населения к действиям в случаи чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности- снижение  риска  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера;- сокращение  количества  погибших  и  пострадавших  в  чрезвычайных  ситуациях;-предотвращение  экономического  ущерба  от  чрезвычайных  ситуаций;- создание  необходимых  условий  для  обеспечения  пожарной  безопасности  в  сельском  поселении-обучение  населения  в  области  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций-совершенствование  системы  информирования  и  оповещения  населения;-совершенствование  системы  управления  в  кризисных  ситуациях;- развитие  и  совершенствование  техническими  средствами  сил  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций;-снижение  количества  пожаров, гибели  и  травматизма  людей, материального  ущерба  от  пожаров;- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения-совершенствование  системы  обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах |
| 2.  | Объем финансирования, тыс. рублей  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 130,0 т. руб. |  125,9 т. руб. | 96,85 |
|  | второй год реализации программы  | 84,5 т. руб. |  84,4 т. руб. | 99,91 |
|  | третий год реализации программы  | 107,5 т.руб.. | 107,2 т. руб. | 99,76 |
|  | четвертый год реализации программы | 142,0 т. руб. | 101,0 т. руб. | 71,13 |
|  | пятый год реализации программы | 106,2 | 106,2 | 100 |
| 3.  | Показатели результатов деятельности  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | **Показатель 1** Содержание в целях гражданской обороны материальных запасов, продовольственных, медикаментов и иных средств посредством заключения договоров ответственного хранения, %  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 2** Содержание систем оповещения населения, %  | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | четвертый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | пятый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 3** Приобретение систем оповещения, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 4** Приобретение средств индивидуальной защиты населения, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 5** Проведение мероприятий направленных на предупреждение и ликвидацию последствий паводков, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | четвертый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | пятый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 6** Приобретение пожарных передвижных мотопомп и рукавов, стволов, %  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | четвертый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | пятый год реализации программы  | 6 | 6 | 100 |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 7** Установка табличек на дома, %  | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 8** Установка пожарных щитов, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | четвертый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | пятый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 9** Подвоз воды для тушения пожаров, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 10** Содержание помещ. для хранен.матер. и основ.средств, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 11** Оплата услуг по провед.мероприят. по локализ.пожар, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 130,0 т. руб. |  125,9 т. руб. | 96,85 |
|  | второй год реализации программы  | 84,5 |  84,4 т. руб. | 99,91 |
|  | третий год реализации программы  | 107,5 | 107,2 т. руб. | 99,76 |
|  | четвертый год реализации программы  | 142,0 | 101,0 т. руб. | 71,13 |
|  | пятый год реализации программы  | 100,2 | 100,2 | 100 |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 12** Обеспечение  мероприятий  по  организации  безопасности  людей  на  водных  объектах  Благодарновского сельского  поселения**.** Предупреждение  гибели  людей  на  водоемах, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | второй год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | третий год реализации программы  | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в \_\_\_\_\_\_ году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****показателя****(индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | **Обоснование отклонений значений****показателя (индикатора) на конец отчетного****года (при наличии)** |
| **до начала реализации программы** | **год, предшествующий****отчетному (текущему)****году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт на****отчетную****дату<\*>** |
| Муниципальная программа «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| Подпрограмма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» *(строка заполняется в случае наличия подпрограммы в составе программы)* |
| 1. Основное мероприятие «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»
 |
| **1.1.** | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

 Таблица 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной****программы,****подпрограммы,****основного****мероприятия** | **Главный****распорядитель****бюджетных****средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
|  |  |  | **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено****сводной****бюджетной****росписью на****1 января****отчетного****года** | **Утверждено****сводной****бюджетной****росписью на****отчетную****дату** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 10 |
| **Муниципальная программа «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, ПОЖАРНОЙБЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ЗАЩИТЫНАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЙ ИСНИЖЕНИЯ РИСКОВ ИХВОЗНИКНОВЕНИЯ НАТЕРРИТОРИИБЛАГОДАРНОВСКОГОСЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НА  2013 – 2020  ГОДЫ" | всего, в том числе: |  **024** | **X** | **X** | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 |
| **Подпрограмма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»***(строка заполняется в случае наличия подпрограммы в составе программы)* |  | всего, в том числе: | Х | **X** | **X** | Х | Х | Х | Х |
| 1. Основное мероприятие «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | **«Первичные меры пожарной безопасности в поселении»** | всего, в том числе: | 024 | 0310 | 0100393140 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 |