|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **БЛАГОДАРНОВСКИЙ** СЕЛЬСОВЕТ **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | | |
| 22.06.2012 | **№** | 25-п |
| **с. Благодарное** | | | | | |
|  | | | | | |
| Об утверждении плана мероприятий  муниципального образования  Благодарновский сельсовет  Ташлинского района Оренбургской  области по методическому и правовому  обеспечению перехода на  межведомственное и межуровневое  взаимодействие при предоставлении  муниципальных услуг | | | | | |  |  |

Во исполнение пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг» и в целях организации администрацией муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия в рамках своих полномочий:

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (далее – план) согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования Благодарнолвский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области проводить мероприятия по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь соответствующими пунктами плана.

3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на специалиста 1 категории администрации муниципального образования Благодарновский сельсовет Долгополову Г.Е.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации В.В.Ивасюк

Разослано: Правительству области, прокурору района, администрации сельсовета

Приложение

к постановлению

главы адми нистрации

муниципального образования

Благодарновский сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

от 22.06.2012 № 25-п

# План мероприятий

# муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и

# межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации\* | Результат | Ответственный исполнитель/  соисполнители |

| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе  межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) | | | | | | | |
|  | Определение ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) | до 25 июня 2012 года | | | распоряжение главы администрации «О назначении ответственных за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | | Ивасюк В.В. |
|  | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия (далее - перечень первоочередных муниципальных услуг) | до 25 июня 2012 года | | | постановление главы администрации «О Перечне муниципальных услуг  муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» | | администрация |
|  | Формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых, органами местного самоуправления (далее – ОМСУ), по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | до 25 июня 2012 года | | | перечень муниципальных услуг, предоставляемых, органами местного самоуправления, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | | администрация |
|  | Проведение анализа перечня межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) | до 25 июня 2012 года | | | отчет с результатами анализа | | администрация |
|  | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации) в соответствии со способом передачи ответа на запрос, которые требуются органу местного самоуправления от других органов исполнительной власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | до 25 июня 2012 года | | | отчет с результатами анализа | | администрация |
|  | Осуществление контроля за реализацией мероприятий типового плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | в течение 2012 года | | | отчеты администрации Благодарновского сельсовета | | Долгополова Г.Е.. |
| II. Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМС в целях реализации проекта  по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия | | | | | | | |
|  | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | До 25.06.2012г. | | | отчет с таблицей с указанием способа предоставления документов (сведений) | | администрация |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | До 30.06.2012г | | | нормативные правовые акты | | администрация |
|  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | До 30.06.2012г | | | нормативные правовые акты (административные регламенты) | | администрация |
|  | Утверждение порядка предоставления ответов на требования ОМС (организаций), предоставляющих муниципальные услуги | До 01.07.2012г | | | порядок | | администрация |
|  | Разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений, сведения которых требуются для предоставления муниципальных услуг с: | до 25 июня 2012 года | | |  | | администрация |
|  | территориальными органами федеральных органов исполнительной власти | до 25 июня 2012 года | | | Соглашение | |
|  | Подготовка проектов постановлений, распоряжений, приказов, вносящих изменения в нормативные правовые акты ОМС | по мере изменения нормативных правовых актов федерального и регионального уровня | | | нормативные правовые акты | | администрация |
|  | Внесение изменений в постановление «Об утверждении перечня муниципальных услуг  муниципального образования Благодарновский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | В течении 2012года | | | нормативные правовые акты | | администрация |
|  | Внесение изменений в перечень муниципальных услуг муниципального образования Благодарновский сельсовет | В течении 2012года | | | отчет о внесении изменений в Реестр муниципальных услуг Оренбургской области | | Долгополова Г.Е. |
| III. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия | | | | | | | |
|  | Подключение муниципальной информационной системы к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | | до 1 июля 2012 года | отчет о результатах подключения | | Специалист по информатизации | |
| IV. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | | | | | | | |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ | | по плану | ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения | | Места для обнародования | |
|  | Организация систематического участия общественности в реализации проекта | | постоянно | подготовка отчетов об участии общественности в организации | | Ответственные организации | |
| V. Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия | | | | | | | |
|  | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия | до 25 июня 2012 года | | Бюджет поселения на 2012 г. | | администрация | |
| VI. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия | | | | | | | |
|  | Мониторинг реализации проекта в 2012 году (контроль выполнения мероприятий типового плана, достижения запланированных показателей) | до 01 июля 2012 года | | | доклад о выполнении требований Закона № 210-ФЗ | | администрация |
|  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | ежегодно | | | доклад о результатах деятельности | | администрация |

Примечание. Привлечение в качестве исполнителей настоящего Плана, организаций, не являющиеся ОМС осуществляется по согласованию.